# АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

### УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ

### П Р И К А З

09.09.2013                                                         № 347

Ореализации Плана – графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования

В целях обеспечения эффективного введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в  муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Вязниковского   района,в  соответствии с постановлением Губернатора области от 21.08.2013 № 940 «О внесении изменений в постановление Губернатора области от 31.10.2011 № 1176 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений Владимирской   области  на 2013 – 2015 годы» п р и к а з ы в а ю:

- Утвердить План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС) в Вязниковском районе в 2013 – 2015 гг.  (приложение № 1).

- Утвердить состав  районного  координационного совета по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (приложение № 2).

- Отделу образования и педииноваций управления образования  администрации Вязниковского района, МБУ «Организационно-методический центр»:

  - Организовать исполнение мероприятий Плана-графика по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Вязниковского района.

  - Осуществлять  сопровождение введения  федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.

- Руководителям муниципальных дошкольных образовательных учреждений:

  - Организовать работу по реализации системы мер, обеспечивающих введение ФГОС в дошкольных образовательных учреждениях.

  - Привести в соответствие нормативную правовую базу реализации ФГОС.

- МУ «ЦЭиФ»  обеспечить финансирование по обеспечению введения в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях федерального государственного образовательного стандарта дошкольного  образования.

- Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления образования.

Начальник управления                                      Г.А. Рогова

Приложение № 1

к приказу управления образования

от 09.09.2013  № 347

План – график

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного стандарта дошкольного образования (ФГОС) в Вязниковском районе в 2013 – 2015 гг.

| Направления мероприятий | мероприятия | сроки | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативного обеспечения ФГОС | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования в образовательных учреждениях Вязниковского района | Август 2013 г. | Отдел образования и пединноваций управления образования |
| Создание финансово – экономического обеспечения введения ФГОС | Нормативные правовые акты, определяющие (устанавливающие): - нормативное подушевое бюджетное финансирование образовательных учреждений, реализующих ФГОС дошкольного образования; - новую систему оплаты труда педагогических и руководящих работников образовательных учреждений, реализующих ФГОС дошкольного образования | 2013 | МУ «Центр экономики и финансов учреждений системы образования» |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС | Функционирование районного координационного совета по введению ФГОС дошкольного образования | 2013 - 2015 гг. | Управление образования, МБУ «Организационно – методический центр» |
|  | Проведение инструктивно – методического семинара для заведующих ДОУ по вопросам внедрения ФГОС ДО | Сентябрь 2013 г. | Отдел образования и пединноваций управления образования |
|  | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО | 2013 – 2015 гг. |  |
|  | Организация и проведение семинаров, совещаний по проблемам внедрения ФГОС ДО | 2013 - 2015 гг. | Отдел образования и пединноваций управления образования, МБУ «Организационно – методический центр» |
|  | Обобщение инновационного педагогического опыта по вопросам дошкольного образования | Октябрь 2013 г. - май 2015 г. | МБУ «Организационно – методический центр» |
|  | Участие в региональной конференции: «Креативное партнерство субъектов образовательного процесса ДОУ» | Декабрь 2013 г. | МБУ «Организационно – методический центр» |
|  | - Участие в работе круглого стола (на базе ВИПКРО) по теме: «Инновации в дошкольном образовании» (для педколлективов, работающих в режиме ОЭР) | Апрель 2014 г. | МБУ «Организационно – методический центр» |
|  | Участие в региональном конкурсеинновационных проектов и методических разработок «Интеграция образовательного процесса как средство формирования целостной картины мира дошкольников» | Январь – май 2014 | Управление образования, отдел образования и пединноваций МБУ «Организационно – методический центр» |
|  | Участие в семинарах ВИПКРО: - «Интеграция образовательного процесса как средство формирования целостной картины мира дошкольников»; - «Организационно-управленческая деятельность по созданию инклюзивного (интегрированного) образования в условиях ДОУ общего типа»; - «Организационно-педагогические условия взаимодействия ДОУ и семьи в свете нового нормативного поля» | По плану ВИПКРО 2013 – 2014 гг. | МБУ «Организационно – методический центр» |
| Создание кадрового обеспечения введения ФГОС | Обеспечение повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных учреждений по вопросам ФГОС дошкольного образования: - по программе повышения квалификации; - по программе инвариантных модулей; - по программе вариативных модулей; - по программе проблемных курсов; - по программе семинаров; - по программе групповых и индивидуальных консультаций | 2013 – 2015 гг. | МБУ «Организационно – методический центр» |
|  | Краткосрочные курсы для педагогов, осваивающих информационные технологии на базе ресурсного центра. | 2013 – 2015 гг. | МБУ «Организационно – методический центр» Ресурсный центр |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС | Информирование общественности через средства массовой информации по вопросам введения ФГОС ДО | 2013 – 2015 гг. | Отдел образования и пединноваций управления образования, МБУ «Организационно – методический центр» |
|  | Информационное и методическое сопровождение введения ФГОС дошкольного образования на официальном сайте управления образования | 2013 – 2015 гг. | Отдел образования и пединноваций управления образования, МБУ «Организационно – методический центр» |
|  | Издание методического вестника «Инновации в дошкольном образовании: состояние, перспективы развития» | Август 2014 г. | Отдел образования и пединноваций управления образования, МБУ «Организационно – методический центр» |
|  | Разработка методических рекомендаций для педагогов ДОУ: - Проектная деятельность в дошкольном образовательном учреждении как средство обеспечения интеграции направленной на формирование целостной картины мира дошкольников; - Организация развивающей образовательной среды; - Требования к структуре основной образовательной программе дошкольного образования; - Психолого – педагогическое сопровождение родителей детей дошкольного возраста по вопросам дошкольного образования; - Организация системы мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной Программы дошкольного образования. | 2013 - 2015 гг. | Отдел образования и пединноваций управления образования, МБУ «Организационно – методический центр» |

Приложение № 2

к приказу управления образования

от 09.09.2013 № 347

Состав

районного координационного совета

по введению федерального государственного образовательного

стандарта дошкольного образования в муниципальных дошкольных

образовательных учреждениях Вязниковского района.

Председатель координационного совета:

Данилова Ирина Владимировна –  заместитель начальника  управления образования администрации Вязниковского района

Члены координационного совета:

Туранова  Лариса Александровна – заведующий отделом образования и пединноваций управления образования

Якушева Екатерина Николаевна – главный специалист отдела образования и пединноваций управления образования

Варакина Екатерина Сергеевна  – директор МУ «Организационно-методический центр»

Егорова Наталья Георгиевна – директор МУ «ЦЭиФ»